BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Đặt trước suất ăn theo khung giờ Xem lịch sử đặt suất

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Là nhân viên, tôi muốn có thể đặt trước suất ăn theo khung giờ, để tiện khi đi công tác, giao diện về muộn vẫn có suất ăn, không cần tốn công đi ra chỗ xa để ăn. Là nhân viên, tôi muốn xem lại lịch sử đặt suất, để có thể theo dõi trong số tiền ăn mình tiêu hằng tháng.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Viết logic nghiệp vụ đặt trước suất ăn theo khung giờ, tránh trùng, khung giờ ko hợp lệ

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

E-Estimable vì US không rõ ràng, thế nào là chạy nhanh, thế nào là dễ dùng, thế nào là hài lòng, viết vậy thì Devs khó có thể ước lượng được chính xác cần làm gì, mất bao lâu

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

S-Small vì phạm vi nghiệp vụ bị quá lớn, US đang chứa 6-7 chức năng khác nhau

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Khách có 1 đơn đặt trước, xong lại có việc đột xuất và thời gian hủy còn hiệu lực When Nhấn “Hủy suất” Then Hệ thống tiến hành xóa/đổi trạng thái đơn và thông báo “Hủy suất thành công” |
| AC-02 | Given Khách có 1 đơn đặt trước, thời gian hiện tại đã quá giờ hủy quy định When Nhấn “Hủy suất” Then Hệ thống thông báo “Thất bại vì đã quá giờ Hủy” và giữ nguyên đơn đó |
| AC-03 | Given Khách có 1 đơn đặt trước, đang hủy thì lỗi mạng When Nhấn “Hủy suất” Then Hệ thống giữ nguyên trạng thái đơn, hiện màn trắng loading, hoặc thông báo Toast “Vui lòng kiểm tra kết nối mạng” |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Should |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Should |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

SC-01,02,03 đều là những chức năng cốt lõi của dự án nên đặt là Must SC-07 thật sự đang không quá cần thiết ở giai đoạn đầu, không có vẫn chạy tốt nên Won’t

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Chọn SC-01, 02, 03, 05 Tổng SP = 5+3+8+3 = 19SP Phù hợp vì không vượt quá Velocity trung bình là 20SP, chứa 3 chức năng Must và thêm 1 chức năng Should khả dụng

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Giúp hành chính có hệ thống quản lý dễ dàng theo dõi, để không cần phải mất công ghi chép dưới dạng giấy tờ văn bản.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Tình hình thực tế đang chậm hơn so với lý tưởng, cũng như 2 ngày đầu bị dặm chân Yêu cầu nhóm cần tìm rõ nguyên nhân, SM giúp gỡ vướng mắc